## ВОР кровля ДДУ16.04.2024
Наименование объекта :
"Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном" |  |  |  | "Утверждаю"
по адресу: Ленинградская область, |  |  |  | Директор по строительству
Всеволожский муниципальный район,Бугровское
сельское поселение,поселок Бугры, массив Центральное |  |  |  | ООО "ПрокСтрой"
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:915
_________________Иванов С.В.
_____ _________________2024г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № __ по ДДУ на 325 мест с бассейном
Вид работ: комплекс работ по устройству кровли
№ п/п | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | Ед. изм. | Норма расхода материала на единицу изм. работ | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект по производственной норме (Шифр 05/03-2023-АР) изменения от 03.04.2024
по производственной норме
1 | Кровля - основная КР-1+КР-2 кровля над лифтовым и вентшахтами
1.1 | Грунтование бетонной плиты покрытия и всех примыканий к вертикальным поверхностям (L=620мм) | м2 |  | 2173.9004
| Праймер Petromast 30 | л | 0.35 | 760.8651
1.2 | Устройство оклеечной пароизоляции завести на все примыкания к вертикальным поверхностям (L= 620мм) | м2 |  | 2173.9004
| Бикроэласт ХПП | м2 | 1.1 | 2391.2904
| Газ пропан | л | 0.8 | 1739.1203
1.3 | Устройство утепления кровли из жесткой минеральной ваты МВП (плотностью 160 кг/м3) толщиной 200мм (с укладкой двух слоев МВП толщиной по 100мм и 100мм в разбежку) | м2 |  | 1905.483
| Минеральная вата Техноруф Н Проф t=100 мм (нижний слой) | м3 | 0.103 | 196.2647
| Минеральная вата Техноруф В Проф, t=100 мм (верхний слой) | м3 | 0.103 | 196.2647
1.4 | Устройство молниезащиты сеткой из арматуры Ø 8мм А1 с шагом 6000х6000мм, узлы на сварке | м2 |  | 1905.483
| арматура Ø 8мм А1 | кг | 0.17672 | 336.7375
| Электроды | кг | 0.035 | 66.6919
1.5 | Устройство наплавляемого слоя кровли из Унифлекс Н ЭПП 4,0 (вместо рубероида РПП-300) | м2 |  | 1905.483
| Унифлекс Н ЭПП 4,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 2210.3603
| Газ пропан | л | 0.8 | 1524.3864
1.6 | Устройство слоя из керамзита с устройством разуклонки, h=40-260 мм | м2 |  | 1872.78
| Керамзитовый гравий, фр. 10-20 мм,М200 | м3 | 0.18 | 337.1004
1.7 | Устройство стяжки из раствора толщиной 50мм, армированной сеткой 5Вр1 с ячейкой 150х150мм | м2 |  | 1905.483
| Раствор М100 | м3 | 0.05075 | 96.7033
| сетка Ø5мм Вр1, яч. 150х150 мм | м2 | 1.02 | 1943.5927
1.8 | Устройство стяжки с уклоном из раствора толщиной 50мм - 150мм, армированной сеткой 5Вр1 с ячейкой 150х150мм | м2 |  | 32.7
| Раствор М100 | м3 | 0.1 | 3.27
| сетка Ø5мм Вр1, яч. 150х150 мм | м2 | 1.02 | 33.354
1.9 | Устройство бортика из раствора цементно-песчаного М100 | м2 |  | 64.938
| Раствор М100 | м3 | 0.153 | 9.9355
1.10 | Грунтование поверхности стяжки и бортика из бетона | м2 |  | 1970.421
| Праймер Petromast 30 | л | 1.4 | 2758.5894
1.11 | Устройство кровли из наплавляемого рулонного материала (нижний слой), с заведением на выкружку 150мм | м2 |  | 1970.421
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 2285.6884
| Газ пропан | л | 0.8 | 1576.3368
1.12 | Устройство кровли плоской из наплавляемого рулонного материала (верхний слой), с заведением на выкружку 150мм | м2 |  | 1970.421
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 2246.2799
| Газ пропан | л | 0.8 | 1576.3368
1.12 | Установка аэраторов на кровле с герметизацией и устройством дополнительного слоя из наплавляемого рулонного материала | шт |  | 19
| Аэратор | шт | 1 | 19
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 21.66
| Газ пропан | л | 0.8 | 15.2
| Герметик кровельный 310 мм | шт | 1 | 19
1.13 | Устройство примыканий вокруг труб для прохода инженерных систем (электрика, слаботочка) (1 м2 - 1 труба) | м2 |  | 30
| Праймер Petromast 30 | л | 0.35 | 10.5
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 34.8
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 34.2
| Газ пропан | л | 0.8 | 24
| Мастика гидроизоляционная (швы) | кг | 0.045 | 1.35
2 | Устройство примыканий наплавляемой кровли к парапету.
2.1 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к парапету (шириной 350мм) по выкружке | м2 |  | 151.522
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 175.7655
| Газ пропан | л | 0.8 | 121.2176
2.2 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к парапету L=0,7м (нижний слой) | м2 |  | 303.044
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 351.531
| Газ пропан | л | 0.8 | 242.4352
2.3 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к парапету L=0,9м (верхний слой ) | м2 |  | 389.628
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 444.1759
| Газ пропан | л | 0.8 | 311.7024
2.4 | Устройство окрытия парапета кровли из стального оцинкованного листа толщиной 0,55мм | м2 |  | 398.2864
| Костыль металлический из полосы 40х4 с основанием с шагом 500мм | шт | 1 | 866
| Стальной оцинкованный лист толщиной 0,55 мм | м2 | 1.1 | 438.115
| Анкерные болты и саморезы для крепления костылей и стального оц. листа | шт | 4 | 1593.1456
3 | Устройство примыканий наплавляемой кровли к вентшахтам
3.2 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к вентшахтам по бортику (шириной 350мм) по периметру вентшахт | м2 |  | 67.2875
| Раствор М100 | м3 | 0.153 | 10.295
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 78.0535
| Газ пропан | л | 0.8 | 53.83
3.3 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к вентшахтам, L=0,55 м (нижний слой) | м2 |  | 105.7375
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 122.6555
| Газ пропан | л | 0.8 | 84.59
3.4 | Устройство примыканий наплавляемой рулонной кровли к вентшахтам, L=0,75мм (верхний слой) | м2 |  | 144.1875
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 164.3737
| Газ пропан | л | 0.8 | 115.35
3.5 | Установка отливов из оцинкованной стали 0,55м по верху кирпичной кладки вентшахт | м2 |  | 115.35
| Оцинкованный лист 0,55мм | м2 | 1.04 | 119.964
| Дюбель-гвоздь или саморезы | шт | 9 | 1038.15
3.6 | Установка защитной сетки проволочной тканой с квадратными ячейками 2.5 ГОСТ 6613-86 по верху вентшахт | м2 |  | 75.42
| сетки проволочная тканая с квадратными ячейками 2.5 ГОСТ 6613-86 | м2 | 1.1 | 82.962
| Уголок 63х5 | кг | 12.9824 | 979.1344
| Дюбель-гвоздь или саморезы | шт | 9 | 678.78
3.7 | Установка зонта вытяжного вентиляционного по верху вентшахт | шт |  | 23
| зонт вытяжной вентиляционный (готовое изделие) | шт | 1 | 23
4 | Устройство водосточной воронки с электроподогревом. (Внутренний водосток)
4.1 | Устройство водосточной воронки с установкой патрубка, зажимного хомута, уплотнителя ПРП, минваты. | шт |  | 5
| Кровельная воронка с электроподогревом | шт | 1 | 5
| Патрубок | шт | 1 | 5
| Зажимной хомут | шт | 1 | 5
| Прижимной фланец | шт | 1 | 5
| Гернитовый шнур ПРП-60 ГОСТ 19177-81 для герметизации стыков | мп | 1 | 5
| Деревянный антисептированный брусок | м3 | 0.01 | 0.05
| Минеральная вата | м3 | 0.01 | 0.05
4.2 | Устройство кровли вокруг водоприемной воронки (1 м2 - 1 воронка) | м2 |  | 5
| Праймер Petromast 30 | л | 0.35 | 1.75
| Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 1.16 | 5.8
| Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 1.14 | 5.7
| Газ пропан | л | 0.8 | 4
| Мастика гидроизоляционная (швы) | кг | 0.045 | 0.225
5 | Сверление отверстий в монолитной стене парапета для прокладки лотков наружного водостока с кровли | шт |  | 6
6 | Устройство лотков (слив) на кровле в монолитных стенах парапета из оцинкованной стали | шт |  | 6
| Полиуретановый герметик | кг | 0.55 | 3.3
| Скапер из оцинкованной стали толщииной 0,7мм длиной 500 мм | шт | 1 | 6
| Саморез для крепления 5,5х35 с полусферической головкой | шт | 4 | 24
7 | Устройство наружного водостока с кровли | шт |  | 6
| Труба водосточная, d=216 мм,2000мм | шт | 2 | 12
| Охват с креплением l=500 мм, d=216 мм | шт | 3 | 18
| Воронка для трубы водосточной , d=216 мм | шт | 1 | 6
| Колено нижнее сливное, d=216 мм | шт | 1 | 6
8 | Устройство тротуарной плитки 300х300х30 | м2 |  | 175.48
| Геотекстиль 300г/м2 | м2 | 1.1 | 193.028
| Тротуарная плитка 300х300х30 | м2 | 1.02 | 178.9896
| Главный инженер |  |  | Бугаев М.Ю.
| Начальник ПТО |  |  | Соломатина С.В.
| Зам. начальника СДО |  |  | Сергиенко Е.А.

## Лист1
Наименование объекта : |  |  | "Утверждаю"
"Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном" |  |  | Директор по строительству
по адресу: Ленинградская область, |  |  | ООО "ПрокСтрой"
Всеволожский муниципальный район,Бугровское
сельское поселение,поселок Бугры, массив Центральное |  |  | _________________Иванов С.В.
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:915
"_____" _________________2024 г.
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № __ по ДДУ на 325 мест с бассейном
Вид работ: Устройство кровли (Шифр 05/03-2023-АР)
№ п/п | Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов | Ед. изм | Объём работ и нормативная потребность материалов на объект
1 | Анкерные болты и саморезы для крепления костылей и стального оц. листа | шт. | 1593.1456
2 | арматура Ø 8мм А1 | кг | 336.7375
3 | Аэратор | шт. | 19
4 | Бикроэласт ХПП | м2 | 2391.2904
5 | Воронка для трубы водосточной , d=216 мм | шт. | 6
6 | Газ пропан | л | 7388.5055
7 | Геотекстиль 300г/м2 | м2 | 193.028
8 | Герметик кровельный 310 мм | шт. | 19
9 | Гернитовый шнур ПРП-60 ГОСТ 19177-81 для герметизации стыков | м.п | 5
10 | Деревянный антисептированный брусок | м3 | 0.05
11 | Дюбель-гвоздь или саморезы | шт. | 1716.93
12 | Зажимной хомут | шт. | 5
13 | Зонт вытяжной вентиляционный (готовое изделие) | шт. | 23
14 | Керамзитовый гравий, фр. 10-20 мм,М200 | м3 | 337.1004
15 | Колено нижнее сливное, d=216 мм | шт. | 6
16 | Костыль металлический из полосы 40х4 с основанием с шагом 500мм | шт. | 866
17 | Кровельная воронка с электроподогревом | шт. | 5
18 | Мастика гидроизоляционная (швы) | кг | 1.575
19 | Минеральная вата Техноруф Н Проф t=100 мм (нижний слой) | м3 | 196.3147
20 | Минеральная вата Техноруф В Проф, t=100 мм (верхний слой) | м3 | 196.2647
21 | Охват с креплением l=500 мм, d=216 мм | шт. | 18
22 | Оцинкованный лист 0,55мм | м2 | 558.079
23 | Патрубок | шт. | 5
24 | Полиуретановый герметик | кг | 3.3
25 | Праймер Petromast 30 | л | 3531.7045
26 | Прижимной фланец | шт. | 5
27 | Раствор М100 | м3 | 120.2038
28 | Саморез для крепления 5,5х35 с полусферической головкой | шт. | 24
29 | Сетка Ø5мм Вр1, яч. 150х150 мм | м2 | 1976.9467
30 | Сетки проволочная тканая с квадратными ячейками 2.5 ГОСТ 6613-86 | м2 | 82.962
31 | Скапер из оцинкованной стали толщииной 0,7мм длиной 500 мм | шт. | 6
32 | Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП (верхний слой) | м2 | 2916.3896
33 | тротуарная плитка 300х300х30 | м2 | 178.9896
34 | Труба водосточная, d=216 мм,2000мм | шт. | 12
35 | Уголок 63х5 | кг | 979.1344
36 | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,0 (нижний слой) | м2 | 3054.2939
37 | Унифлекс Н ЭПП 4,0 (нижний слой) | м2 | 2210.3603
38 | Электроды | кг | 66.6919
Главный инженер ______________________ Бугаев М.Ю.
Начальник ПТО ________________________ Соломатина С.В.
Зам начальника СДО ______________________ Сергиенко Е.А.

## расчет (hidden)
КР-1
Расположение | отм | S,м2 | P,м | кол-во
16-6/И/3-М | 3.4 | 189.86 | 75.2 | 1
9-12/Г-Д | 3.4 | 24.27 | 26.38 | 1
4-6/Б-Д | 14.25 | 41.29 | 26.1 | 1
18-21/Б-Д | 14.25 | 41.29 | 26.13 | 1
А-П/1-21 | 11.291 | 1522 | 272 | 1
Итого |  | 1818.71 | 425.81
ВСЕГО КР-1 |  | 1771.4848 |  |  | 1818.71
обстройки
тип1 | 12.5 | 1.638 | 5.42 | 4
тип2 | 12.5 | 2.8944 | 6.9 | 4
тип3 | 12.5 | 2.55 | 7.38 | 4
тип4 | 12.5 | 1.5456 | 5.14 | 1
тип5 | 12.9 | 4.9 | 10.519 | 1
тип6 | 12.5 | 1.5544 | 5
тип7 | 12.5 | 1.3724 | 4.8
тип8 | 12.5 | 1.8624 | 5.8
тип9 | 12.5 | 1.8129 | 5.98
тип10 | 12.5 | 1.9481 | 0
тип11 | 12.5 | 3.6952 | 7.94
тип12 | 12.1 | 4.5192 | 8.74
тип13 | 12.5 | 1.7424 | 5.28
тип14 | 12.5 | 1.8676 | 5.54
тип15 | 13.25 | 1.453 | 5.22
тип16 | 13.25 | 1.0101 | 4.04
тип17 | 12.5 | 1.6324 | 5.2
тип18 | 12.5 | 1.4104 | 5
тип19 | 12.5 | 2.4596 | 7.44
тип20 | 12.5 | 1.5725 | 5.32
тип21 | 12.5 | 3.7846 | 8.42
итого |  | 47.2252 | 125.079
КР-2
тип5 | 12.5 | 3.2352 |  | 1
тип10 | 12.5 | 1.9481 |  | 1
тип11 | 12.5 | 2.7839 | 5.4
тип12 | 12.1 | 3.3179 | 6.2
тип13 | 12.5 | 1.3824
тип14 | 12.5 | 1.8676
тип21 | 12.5 | 3.1446
итого |  | 17.6798 | 11.6