## тендер
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
Объект: Многоэтажные жилые дома по адресу: Лениградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №17, №18, №19, №20,№21, №22,№23 ( кадастровый номер участка 47:07:0713003:912)
№п/п | Наименование тендера | Сроки размещения и проведения конкурса | Сроки подведения итогов конкурса
|  |  | рассмотение | определение Подрядчика
I этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  | Договор
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  | Договор
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  | Договор
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  | Договор
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  | заключен
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12
9 | Устройство кровли | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10
|  | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28
|  | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02
14 | Металлоконструкции | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07
|  | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09
15 | Устройство стяжек полов | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02
16 | Отделка помещений подвала | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
17 | Отделка МОП и квартиры | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-12-11
|  | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-13
18 | Лифты | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28
|  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14
|  | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
6 | ИТП | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21
|  | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23
7 | Слаботочные системы | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №21
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  | Договор
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  | Договор
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  | Договор
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  | Договор
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  | заключен
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12
9 | Устройство кровли | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10
|  | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28
|  | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02
14 | Металлоконструкции | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07
|  | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09
15 | Устройство стяжек полов | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02
16 | Отделка помещений подвала | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
17 | Отделка МОП и квартиры | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-12-11
|  | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-13
18 | Лифты | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28
|  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14
|  | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
6 | ИТП | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21
|  | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23
7 | Слаботочные системы | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
Автостоянка стр.позиция №23 (4эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18
|  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25
|  | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27
3 | Устройство фундамента под кран | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25
|  | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 2024-05-06
|  | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-05-08
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
7 | Устройство кровли | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
8 | Монтаж оконных блоков | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23
|  | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25
9 | Монтаж дверных блоков | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-15
|  | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-17
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13
|  | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17
11 | Металлоконструкции | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
12 | Устройство стяжек полов | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12
|  | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-14
13 | Отделка | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16
|  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-18
14 | Лифты | 2024-11-23 | 2024-12-02 | 2024-12-04
|  | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-06
Сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
2 | Устройство ВК | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
4 | Слаботочные системы | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
2 | Канализация | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
3 | Отопление | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02
4 | Слаботочные сети | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06
|  | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08
6 | Благоустройство территории | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16
|  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-18
II этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  | Договор
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  | Договор
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  | Договор
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  | Договор
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  | заключен
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-30
9 | Устройство кровли | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
10 | Монтаж оконных блоков | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
11 | Монтаж дверных блоков | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-30
|  | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 2025-08-01
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
14 | Металлоконструкции | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28
|  | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26
|  | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28
16 | Отделка МОП и квартиры | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-28
|  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-01
17 | Лифты | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10
|  | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18
|  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-02-27
|  | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-29
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28
|  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-12
|  | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
6 | ИТП | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23
|  | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25
7 | Слаботочные системы | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28
|  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-01
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23
|  | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25
2 | Канализация | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
3 | Отопление | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
4 | Слаботочные сети | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26
|  | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26
|  | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28
6 | Благоустройство территории | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-26
|  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-03-02
III этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  | Договор
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  | Договор
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  | Договор
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  | Договор
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  | заключен
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16
9 | Устройство кровли | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
11 | Монтаж дверных блоков | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21
|  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30
|  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
14 | Металлоконструкции | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04
|  | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04
|  | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06
16 | Отделка помещений подвала | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26
|  | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28
17 | Отделка МОП и квартиры | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-10
|  | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-12
18 | Лифты | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10
|  | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10
|  | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29
|  | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
5 | Монтаж ЭОМ | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
6 | ИТП | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
7 | Слаботочные системы | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №20
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  | Договор
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  | Договор
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  | Договор
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  | Договор
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  | заключен
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16
9 | Устройство кровли | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14
11 | Монтаж дверных блоков | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21
|  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30
|  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
14 | Металлоконструкции | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04
|  | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04
|  | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06
16 | Отделка помещений подвала | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26
|  | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28
17 | Отделка МОП и квартиры | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-10
|  | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-12
18 | Лифты | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10
|  | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10
|  | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29
|  | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
5 | Монтаж ЭОМ | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
6 | ИТП | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
7 | Слаботочные системы | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28
|  | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30
Автостоянка стр.позиция №22 (5эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28
|  | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02
|  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04
3 | Устройство фундаментной плиты под кран | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25
|  | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 2024-05-06
|  | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-05-08
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-29
|  | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-05-31
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28
|  | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30
7 | Устройство кровли | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01
|  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
8 | Монтаж оконных блоков | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01
|  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
9 | Монтаж дверных блоков | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01
|  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24
|  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28
11 | Металлоконструкции | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30
|  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02
12 | Устройство стяжек полов | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-05-28
|  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-30
13 | Отделка | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01
|  | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03
14 | Лифты | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-09
|  | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-11
Сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28
|  | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30
2 | Устройство ВК | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19
|  | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-21
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30
|  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02
4 | Слаботочные системы | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30
|  | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23
|  | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25
2 | Канализация | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-16
3 | Отопление | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30
|  | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01
4 | Слаботочные сети | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13
|  | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28
|  | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-01
6 | Благоустройство территории | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-26
|  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-03-02