## График к тендеру
(Наименование компании)
График производства
выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу окон и дверей их ПВХ профилей
Объект: "Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:915
№ п/п | Наименование работ | Общая стоимость по видам работ, руб с НДС | Общий объем работ | Год
|  |  |  | месяц | месяц | месяц | месяц
| Монтаж трубопроводов из сшитого полиэтилена по этажам | 0 |  |  | 403660.625 | 403660.625
| Подготовка экранов | 0
| Установка радиаторов с обвязкой | 0 |  |  |  |  | 456417.75
| Установка коллекторных узлов | 0
| Испытание системы | 0
| Изоляция трубопроводов | 0
| Установка теплосчётчиков и терморегуляторов (по согласованию) | 0
| ПНР с предъявлением системы ЭСО | 0
ХГВС
| Монтаж магистральных трубопроводов ХГВС в подвале | 0
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  |  |  |  | 296797
| Монтаж запорной арматуры по этажам | 0
| Монтаж водомерных узлов | 0
| Монтаж насосной станций | 0 |  |  |  |  | 418991.5
| Испытание системы | 0
| Изоляция трубопроводов | 0
| Квартирные узлы учета | 0
| Отделка санузлов | 0
| Монтаж квартирной разводки | 0
Система пожаротушения
| Монтаж магистральных трубопроводов в подвале | 0 |  |  | 89975.75
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  | 80388
| Монтаж пожарной насосной станции | 0
| Установка пожарных шкафов | 0
| Установка пожарных кранов | 0
| Испытание системы | 0
Канализация
| Монтаж временных ливнестоков от воронок на рельеф* | 0
| Монтаж стояков по этажам | 0 |  |  |  |  | 113730.75
| Монтаж магистралей по подвалу | 0
| Монтаж квартирной разводки | 0
| Установка фаянса (по согласованию) | 0
| Пролив | 0
Арендные помещения
| Отопление | 0
| Монтаж трубопроводов ХГВС | 0
| Монтаж трубопроводов канализации | 0
| Установка фаянса (по согласованию) | 0
| Сдача-приёмка выполненных работ | 0
| Итого планируемое выполнение | 0 |  | 80388 | 493636.375 | 403660.625 | 1285937
| Потребное финансирование |  |  | #REF! | 76368.6 | 468954.5563 | 383477.5938
Планируемое выполнение, руб с НДС
Планируемое авансирование, руб с НДС
Примечание:
1 | В столбцах "месяц" указывать планируемый объем работ, в денежном выражении