## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
____________________________________
"________" _______________ 2023 г.
Объект капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома», расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр.поз. №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 (кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:912)
корпуса №17-18-19-20-21-22-23
№ п/п | Наименование работ | Начало производства работ | ПТО/ВОР | СДО |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
|  |  |  | тендер | выбор подрядчика | договор |  |  | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | СДО/Пр | [5 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Жилой дом поз.17- секция №1 и №2
1 | Подготовка строительной площадки
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | [5 empty] | 9952 | 9
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | [5 empty] | 1000 | 12
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | 531 | 14+5
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | [5 empty] | 808 | 42
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | 22-28.04.24 | 26.02-08.03.24 | 11.03-22.03.24 | 25.03-05.04.24 | 08.04-19.04.24 |  | 28
2.6 | Устройство фундаментов под кран | [5 empty] | 1 | 10
2.7 | Монтаж башенного крана | [5 empty] | 1 | 7
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | [5 empty] | 1 | 10
2.9 | Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | [5 empty] | 584 | 20
2.10 | Устройство ограждающих конструкций подземной части, в т.ч. перегородки | м2 |  |  |  |  | 92 | 12
2.11 | Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала | м2 |  |  |  |  | 952 | 24
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 8181.5 | 181
3.2 | Монтаж дополнительного крепления башенного крана к зданию | шт. |  |  |  |  | 1 | 2
3.3 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | м3/м2 |  |  |  |  | 1224 / 18020 | 180
3.4 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 1241 | 48
3.5 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 2050 | 72
3.6 | Монтаж двернных блоков | шт. |  |  |  |  | 454 | 72
3.7 | Витражное остекление балконов и лоджий | м2 |  |  |  |  | 2770 | 72
3.8 | Облицовка и окраска фасадов | м2 |  |  |  |  | 9556 | 96
3.9 | Металлоконструкции | тн | [5 empty] | 96
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство стяжек полов | м2 |  |  |  |  | 17986 | 72
4.2 | Отделка МОП и квартиры | м2 |  |  |  |  | 77000 | 280
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод | дн. | [5 empty] | 430
5.2 | Канализация | дн. | [5 empty] | 430
5.3 | Вентиляция | дн. | [5 empty] | 430
5.4 | Отопление | дн. | [5 empty] | 240
5.5 | Слаботочные сети | дн. | [5 empty] | 430
5.6 | Электричество | дн. | [5 empty] | 430
5.7 | Лифты (заказ и монтаж) | шт. |  |  |  |  | 4 | 430
5.8 | ИТП и запуск тепла
6 | Ввод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Жилой дом поз.18 секции №1-№4
1 | Подготовительный период | дн. | [5 empty] | 24
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 20241.06 | 8
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 2500 | 24
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 1160 | 30+5
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 1918 | 72
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3 | [5 empty] | 42
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 3 | 30
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 3 | 21
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 3 | 30
2.9 | Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | м3 |  |  |  |  | 1200 | 62
2.10 | Устройство ограждающих конструкций подземной части, в т.ч. перегородки | м2 |  |  |  |  | 126 | 16
2.11 | Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала | м2 |  |  |  |  | 1680 | 42
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 19940 | 178
3.2 | Монтаж дополнительного крепления башенного крана к зданию | шт. |  |  |  |  | 3 | 12
3.3 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | м3/м2 |  |  |  |  | 3 034 / 41 366 | 180
3.4 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 3088
3.5 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 6200 | 168
3.6 | Монтаж двернных блоков | шт. |  |  |  |  | 1446 | 96
3.7 | Витражное остекление балконов и лоджий | м2 |  |  |  |  | 9100
3.8 | Облицовка и окраска фасадов | м2 |  |  |  |  | 17440 | 144
3.9 | Металлоконструкции | тн | [5 empty] | 144
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов стяжек | м2 |  |  |  |  | 48310 | 120
4.2 | Отделка МОП и квартиры | м2 |  |  |  |  | 178000 | 264
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 10
5.8 | ИТП и запуск тепла
6 | Вод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Жилой дом поз.19 секции №1 и №2
1 | Подготовительный период | дн. | [5 empty] | 36
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 7763 | 8
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 903 | 12
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 475 | 12+5
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 678 | 35
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3 | [5 empty] | 24
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 1 | 10
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 1 | 10
2.9 | Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | м3 |  |  |  |  | 505 | 25
2.10 | Устройство ограждающих конструкций подземной части, в т.ч. перегородки | м2 |  |  |  |  | 92
2.11 | Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала | м2 |  |  |  |  | 836 | 18
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 6971 | 185
3.2 | Монтаж дополнительного крепления башенного крана к зданию | шт. |  |  |  |  | 1 | 4
3.3 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | м3/м2 |  |  |  |  | 1924 / 18020 | 185
3.4 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 1045 | 42
3.5 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 2050 | 72
3.6 | Монтаж двернных блоков | шт. |  |  |  |  | 436 | 72
3.7 | Витражное остекление балконов и лоджий | м2 |  |  |  |  | 2769
3.8 | Облицовка и окраска фасадов | м2 |  |  |  |  | 9242 | 80
3.9 | Металлоконструкции | тн
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов стяжек | м2 |  |  |  |  | 15436 | 65
4.2 | Отделка МОП и квартиры | м2 |  |  |  |  | 69300 | 240
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 4
5.8 | ИТП и запуск тепла
6 | Вод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Жилой дом поз.20 секция №1
1 | Подготовительный период | дн.
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 6236.78 | 7
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 430
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 273 | 7+5
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 431 | 22
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3 | [5 empty] | 30
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.9 | Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | м3 |  |  |  |  | 308 | 18
2.10 | Устройство ограждающих конструкций подземной части, в т.ч. перегородки | м2 |  |  |  |  | 52 | 10
2.11 | Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала | м2 |  |  |  |  | 556 | 18
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 4869 | 130
3.2 | Монтаж дополнительного крепления башенного крана к зданию | шт. |  |  |  |  | 1 | 4
3.3 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | м3/м2 |  |  |  |  | 646 / 10 600 | 130
3.4 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 688 | 28
3.5 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 1025 | 96
3.6 | Монтаж двернных блоков | шт. |  |  |  |  | 325 | 40
3.7 | Витражное остекление балконов и лоджий | м2 |  |  |  |  | 1400
3.8 | Облицовка и окраска фасадов | м2 |  |  |  |  | 7632
3.9 | Металлоконструкции | тн
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов стяжек | м2 |  |  |  |  | 11980 | 60
4.2 | Отделка МОП и квартиры | м2 |  |  |  |  | 59200 | 256
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 4
5.8 | ИТП и запуск тепла
6 | Вод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Жилой дом поз.21 секция №1
1 | Подготовительный период | дн.
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 6236.78 | 7
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 430 | 10
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 273 | 7+5
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 431 | 22
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3 | [5 empty] | 30
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.9 | Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | м3 |  |  |  |  | 308 | 18
2.10 | Устройство ограждающих конструкций подземной части, в т.ч. перегородки | м2 |  |  |  |  | 52 | 10
2.11 | Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала | м2 |  |  |  |  | 556 | 18
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 4869 | 130
3.2 | Монтаж дополнительного крепления башенного крана к зданию | шт. |  |  |  |  | 1 | 4
3.3 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | м3/м2 |  |  |  |  | 646 / 10 600 | 130
3.4 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 688 | 28
3.5 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 1025 | 96
3.6 | Монтаж двернных блоков | шт. |  |  |  |  | 325 | 40
3.7 | Витражное остекление балконов и лоджий | м2 |  |  |  |  | 1400 | 104
3.8 | Облицовка и окраска фасадов | м2 |  |  |  |  | 7632 | 96
3.9 | Металлоконструкции | тн
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов стяжек | м2 |  |  |  |  | 11980 | 60
4.2 | Отделка МОП и квартиры | м2 |  |  |  |  | 59200 | 256
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 4
5.8 | ИТП и запуск тепла
6 | Вод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Автостоянка поз. 23 -5 этажей
1 | Подготовительный период
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 1140 | 2
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 475 | 11
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 225 | 6+3
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 824 | 43
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 1 | 3
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 1 | 3
2.9 | Гидроизоляция фундаментной плиты | м2
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 1928 | 50
3.2 | Устройство внешних и внутренних перегородок и кирпичных парапетов (кладка) | м2 |  |  |  |  | 267 | 24
3.3 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 70 | 12
3.4 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 33 | 50
3.5 | Монтаж дверных блоков | шт. |  |  |  |  | 27 | 50
3.6 | Устройство фасадов | м2 |  |  |  |  | 2600
3.7 | Металоконструкции
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов | м2 |  |  |  |  | 6400
4.2 | Отделка | м2
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 1
6 | Ввод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
Автостоянка поз. 22-4 этажа
1 | Подготовительный период
2 | Подземная часть (общестроительные работы)
2.1 | Земляные работы | м3 |  |  |  |  | 1140 | 2
2.2 | Устройство основания под сваебойную технику | м3 |  |  |  |  | 475 | 6
2.3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | шт. |  |  |  |  | 225 | 6+3
2.4 | Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | м3 |  |  |  |  | 824 | 43
2.5 | Устройство прифундаментного дренажа | м3
2.6 | Устройство фундаментов под кран | шт. |  |  |  |  | 1 | 7
2.7 | Монтаж башенного крана | шт. |  |  |  |  | 1 | 3
2.8 | Демонтаж башенного крана с демонтажом фундамента | шт. |  |  |  |  | 1 | 3
2.9 | Гидроизоляция фундаментной плиты | м2
3 | Надземная часть (общестроительные работы)
3.1 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | м3 |  |  |  |  | 2346 | 60
3.2 | Устройство внешних и внутренних перегородок и кирпичных парапетов (кладка) | м2 |  |  |  |  | 267 | 24
3.3 | Устройство кровли | м2 |  |  |  |  | 70 | 12
3.4 | Монтаж оконных блоков | м2 |  |  |  |  | 33 | 50
3.5 | Монтаж дверных блоков | шт. |  |  |  |  | 27 | 50
3.6 | Устройство фасадов | м2 |  |  |  |  | 2600
3.7 | Металоконструкции
4 | Отделочные работы
4.1 | Устройство полов | м2 |  |  |  |  | 6400
4.2 | Отделка | м2
5 | Внутренние сети
5.1 | Водопровод
5.2 | Канализация
5.3 | Вентиляция
5.4 | Отопление
5.5 | Слаботочные сети
5.6 | Электричество
5.7 | Лифты | шт. |  |  |  |  | 1
6 | Ввод в эксплуатацию
6 | Вод в эксплуатацию
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм |  |  |  |  | Объем работ | Продолжительность дней | 2023 год | [15 empty] | 2024 год | [57 empty] | 2025 год | [56 empty] | 2026 год | [34 empty] | Примечание
[9 empty] | сентябрь | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[9 empty] | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-29 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | 1-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | 1-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-30 | 1-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-30 | 1-8 | 9-15 | 16-22 | 23-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-28 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-31 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-30 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30 | 1-5 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-31 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-31 | 1-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 1-6 | 8-13 | 15-20 | 22-27 | 29-31 | 1-3 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-31 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-4 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | 27-30 | 1-2 | 4-9 | 11-16 | 18-23 | 25-30
КОРПУСА №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
1 | Внешние сети
1.1 | Водопровод
1.2 | Канализация
1.3 | Тепловапя сеть
1.4 | Слаботочные сети
1.5 | Электричество
2 | Благоустройство

## Лист2
ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
№ п/п | Наименование тендера | Подготовка ВОР | Подготовка электронного формата тендерной документации | Размещение тендерной документации в открытых источниках | Подведение итогов тендера |  | Подготовка договора | Начало производства работ
[5 empty] | сводная таблица | определение Подрядчика
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 12-29.02.24 | 01.-05.03.24 | 11.03-22.03.24 | 25.03-27.03.24 | 28.03-05.04.24 | 08.04-19.04.24 | 22.04-28.04.24
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 07-21.11.23 | 22-24.11.23 | 27.11-01.12.23 | 11.12-12.12.23 | 13.12-15.12.23 | 18.12-29.12.23 | 15.01.-31.01.24
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 13-24.06.24 | 25-27.06.24 | 30.06-10.07.24 | 11.07-15.07.24 | 15.07-18.07.24 | 18.07-31.07.24 | 01.08-08.08.24
3 | Устройство ВК и ОВ1 | 16.09-15.10.24 | 09-11.10.24 | 14.10-01.11.24 | 04.11.24-05.11.24 | 6.11-8.11.24 | 11.11-22.11.24 | 25.11-29.11.24
5 | Монтаж ЭОМ | 13-24.05.24 | 16-18.10.24 | 21-08.11.24 | 11.11.24-12.11.24 | 13.11-15.11.24 | 18.11-29.11.24 | 02.12-06.12.24
6 | ИТП | 05-15.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03-07.02.25
7 | Слаботочные системы | 02-27.12.24 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.25
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 22-30.04.24 | 20-22.05.24 | 23.05-06.06.24 | 7-11.06.24 | 12-14.06.24 | 17.-28.06.24 | 01-07.07.2024
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 13-30.11.23 | 22-24.01.24 | 25.01-07.02.24 | 08-09.02.24 | 12-14.02.24 | 15-29.02.24 | 01-06.03.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 23.09-22.10.24 | 23-25.10.24 | 28.10-15.11.24 | 18-19.11.24 | 20-22.11.24 | 25.11-06.12.24. | 09-13.12.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 13.05-13.06.24 | 07-08.11.24 | 11-22.11.24 | 25-26.11.24 | 27-29.11.24 | 02-13.12.24 | 16-20.12.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.25
7 | Слаботочные системы | 02-27.12.24 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.25
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 11-18.03.24 | 20-22.04.24 | 25.03-05.04.24 | 08-09.04.24 | 10-12.04.24 | 15-26.04.24 | 6-10.05.2024 | 13-17.05.2024
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 20-30.11.24 | 01-02.02.24 | 05-15.02.24 | 19-21.02.24 | 26-29.02.24 | 1-11.03.24 | 18-22.03.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 01-30.08.24 | 05-06.09.24 | 09-26.09.24 | 27.09-01.10.24 | 02-04.10.24 | 07-18.10.24 | 21-25.10.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 13.05-31.06.24 | 05-09.09.24 | 10-24.09.24 | 25-30.09.24 | 01-04.10.24 | 07-18.10.24 | 21-25.10.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.2025
7 | Слаботочные системы | 09-31.01.25 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.2025
Многоквартирные жилые дома стр.позиции №20 и 21
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 01-14.04.24 | 15-16.04.24 | 17.04-30.04.24 | 13-14.05.24 | 15-17.05.24 | 20-31.05.2024 | 31.05-02.06.24
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 22.01-02.02.24 | 05-06.02.24 | 07-20.02.24 | 21-26.02.24 | 27.02-01.03.24 | 04-15.03.24 | 18.03-08.04.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.2025
7 | Слаботочные системы | 01-31.11.24 | 27-29.11.24 | 02-18.12.24 | 19-23.12.24 | 24-27.12.24 | 13-24.01.2025 | 27-31.01.2025
Автостоянки позиции 23(5) и 22(4)
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 01-30.04.24 | 03-05.05.24 | 06-24.05.24 | 27-28.05.24 | 29-31.05.24 | 03-14.06.24 | 17-21.06.24
2 | Устройство ВК и ОВ1 | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
3 | Монтаж ЭОМ | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
4 | Слаботочные системы | 11-29.11.2024 | 2-3.12.2024 | 04-18.12.24 | 19-20.12.24 | 23-27.12.24 | 13-24.01.25 | 27-31.01.2025
Наружные сети стройки
1 | Сети НВК | 13.05-30.09.24 | 09-11.10.24 | 14.10-04.11.24 | 05-08.11.24 | 11-15.11.24 | 18-30.11.24 | 02-06.12.2024
2 | Сети ТС | 01.08-01.09.24 | 20-22.11.24 | 25.11-06.12.24 | 09-10.12.24 | 11-13.12.24 | 16-27.12.24 | 06-10.01.2025
3 | НСС | 14-25.04.25 | 15-16.05.25 | 19-30.05.24 | 02-03.06.24 | 04-10.06.25 | 16-30.06.25 | 01-04.07.2025
4 | Сети ЭС 0,4 кВ | 01-30.04.25 | 15-16.05.25 | 19-30.05.25 | 02-03.06.25 | 04-10.06.25 | 16-30.06.25 | 01-04.07.2025
5 | Благоустройство | 19.05-17.06.25 | 18-20.06.25 | 23.06-09.07.25 | 10-11.07.25 | 14-17.07.25 | 18-31.07.25 | 01-04.08.2025

## Главный вар. 17.11.23 (hidden)
ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
Отвественные на проведение тендера
|  | ПТО | СДО |  |  | Руководство | СДО | Субподрядчики
|  | 2 недели | 2дня | 7дней | 2дня | 3дня | 2недели | 2 недели до
№ п/п | Наименование тендера | Подготовка ВОР | Подготовка электронного формата тендерной документации | Размещение тендерной документации в открытых источниках | Подведение итогов тендера |  | Подготовка договора | Начало производства работ
[5 empty] | сводная таблица | определение Подрядчика
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор заключен | 2023-10-01
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [6 empty] | 2023-10-09
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2023-10-23
4 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | [5 empty] | Договор заключен | 25.12.2023
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  | 31.10.2023 |  |  |  |  | 13.11.2023
| Комплекс работ по устройству плитного растверка с подбетонкой и срубкой оголовков свай | [6 empty] | 13.11.2023
| Устройство фундаментов под кран | [6 empty] | 20.11.2023
| Комплекс работ по устройству монолитных конструкций подвала с лестницами | [6 empty] | 08.01.2024
Гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала
Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 01.02.2024
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подзхемной части | 22.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-24.01.2024 | 25.01.2024-26.01.2024 | 29.01.2024-31.01.2024 | 01.02.2024-15.02.2024 | 01.03.2024
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | [6 empty] | 01.03.2024
9 | Устройство кровли | 03.09.2024-17.09.2024 | 18.09.02024-19.09.2024 | 20.09.2024-26.09.2024 | 27.09.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 03.10.2024 | 04.10.2024 18.10.2024 | 01.11.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 11.10.2024 25.10.2024 | 28.10.2024 29.10.2024 | 30.10.2024-05.11.2024 | 06.11.2024-08.11.2024 | 11.11.2024-13.11.2024 | 14.11.2024 28.11.2024 | 09.12.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 11.10.2024 25.10.2024 | 28.10.2024 29.10.2024 | 30.10.2024-05.11.2024 | 06.11.2024-08.11.2024 | 11.11.2024-13.11.2024 | 14.11.2024 28.11.2024 | 09.12.2024
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 30.01.025 12.02.2025 | 13.02.2025 14.03.2025 | 17.02.2025-24.02.2025 | 25.02.2025-26.02.2025 | 27.02.2025 03.03.2025 | 04.03.2025 18.03.2025 | 01.04.2025
13 | Облицовка и окраска фасадов | 20.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-23.01.2024 | 24.01.2025-27..01.2024 | 28.01.2024-30.01.2024 | 31.01.2024-14.02.2024 | 01.03.2025
14 | Металлоконструкции | 20.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-23.01.2024 | 24.01.2025-27..01.2024 | 28.01.2024-30.01.2024 | 31.01.2024-14.02.2024 | 01.03.2025
15 | Устройство стяжек полов | 03.03.2025 17.03.2025 | 18.03.2025-19.03.2025 | 20.03.2025-27.03.2025 | 28.03.2025-31.03.2025 | 01.04.2025 03.04.2025 | 04.04.2025 18.04.2025 | 05.05.2025
16 | Отделка МОП и квартиры | 25.03.2025-08.04.2025 | 09.04.2025-10.04.2025 | 11.04.2025-18.04.2025 | 21.04.2025-22.04.2025 | 23.04.2025-25.04.2025 | 26.04.2025 16.05.2025 | 02.06.2025
17 | Лифты | 18.06.2024 08.07.2024 | 09.07.2024-10.07.2024 | 11.07.2024-25.07.2024 | 26.07.2024-29.07.2024 | 30.07.2024-01.08.2024 | 02.08.2024-16.08.2024 | 18.08.2024
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 12-29.02.24 | 01.-05.03.24 | 11.03-22.03.24 | 25.03-27.03.24 | 28.03-05.04.24 | 08.04-19.04.24 | 22.04-28.04.24
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 07-21.11.23 | 22-24.11.23 | 27.11-10.12.23 | 11.12-12.12.23 | 13.12-15.12.23 | 18.12-29.12.23 | 15.01.-31.01.24
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 13-24.06.24 | 25-27.06.24 | 30.06-10.07.24 | 11.07-15.07.24 | 15.07-18.07.24 | 18.07-31.07.24 | 01.08-08.08.24
3 | Устройство ВК и ОВ1 | 16.09-15.10.24 | 09-11.10.24 | 14.10-01.11.24 | 04.11.24-05.11.24 | 6.11-8.11.24 | 11.11-22.11.24 | 25.11-29.11.24
5 | Монтаж ЭОМ | 13-24.05.24 | 16-18.10.24 | 21-08.11.24 | 11.11.24-12.11.24 | 13.11-15.11.24 | 18.11-29.11.24 | 02.12-06.12.24
6 | ИТП | 05-15.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03-07.02.25
7 | Слаботочные системы | 02-27.12.24 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.25
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор заключен | 2023-10-16
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [6 empty] | 30.10.203
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2023-11-13
4 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | [5 empty] | Договор заключен | 2024-01-15
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  |  |  | 08.11.2023-11.11.2023 | 13.11.2023-27.11.2023 | 2023-12-04
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-03-01
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подзхемной части | 30.01.2024-13.02.2024 | 14.02.2024-15.02.2024 | 16.02.2024-23.02.2024 | 26.03.2024-27.03.2024 | 28.02.2024-01.03.2024 | 04.03.204-18.03.2024 | 15.04.2024
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | [6 empty] | 01.04.2024
9 | Устройство кровли | 03.09.2024-17.09.2024 | 18.09.2024-19.09.2024 | 20.09.2024-27.09.2024 | 30.09.2024-01.10.2024 | 02.10.2024-04.10.2024 | 07.10.2024-21.10.2024 | 04.11.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 26.03.2024-09.04.2024 | 10.04.2024-11.04.2024 | 12.04.2024-19.04.2024 | 22.04.2024-23.04.2024 | 24.04.2024-28.04.2024 | 29.04.2024-13.05.2024 | 27.05.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 08.10.2024-22.10.2024 | 23.10.2024-24.10.2024 | 25.10.2024-01.11.2024 | 04.11.2024-05.11.2024 | 06.11.2024-08.11.2024 | 11.11.2024-25.11.2024 | 09.12.2024
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 30.01.2025 12.02.2025 | 13.02.2025 14.03.2025 | 17.02.2025-24.02.2025 | 25.02.2025-26.02.2025 | 27.02.2025 03.03.2025 | 04.03.2025 18.03.2025 | 01.04.2025
13 | Облицовка и окраска фасадов | 20.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-23.01.2024 | 24.01.2025-27..01.2024 | 28.01.2024-30.01.2024 | 31.01.2024-14.02.2024 | 01.03.2025
14 | Металлоконструкции | 20.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-23.01.2024 | 24.01.2025-27..01.2024 | 28.01.2024-30.01.2024 | 31.01.2024-14.02.2024 | 01.03.2025
15 | Устройство стяжек полов | 27.02.2025-13.03.2025 | 14.03.2025-17.03.2025 | 18.03.2025-25.03.2025 | 26.03.2025-27.03.2025 | 28.03.2025-01.04.2025 | 02.04.2025-16.04.2025 | 01.05.2025
16 | Отделка МОП и квартиры | 25.03.2025-08.04.2025 | 09.04.2025-10.04.2025 | 11.04.2025-18.04.2025 | 21.04.2025-23.04.2025 | 23.04.2025-25.04.2025 | 26.04.2025 16.05.2025 | 02.06.2025
17 | Лифты | 18.06.2024 08.07.2024 | 09.07.2024-10.07.2024 | 11.07.2024-25.07.2024 | 26.07.2024-29.07.2024 | 30.07.2024-01.08.2024 | 02.08.2024-16.08.2024 | 18.08.2024
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 22-30.04.24 | 20-22.05.24 | 23.05-06.06.24 | 7-11.06.24 | 12-14.06.24 | 17.-28.06.24 | 01-07.07.2024
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 13-30.11.23 | 22-24.01.24 | 25.01-07.02.24 | 08-09.02.24 | 12-14.02.24 | 15-29.02.24 | 01-06.03.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 23.09-22.10.24 | 23-25.10.24 | 28.10-15.11.24 | 18-19.11.24 | 20-22.11.24 | 25.11-06.12.24. | 09-13.12.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 13.05-13.06.24 | 07-08.11.24 | 11-22.11.24 | 25-26.11.24 | 27-29.11.24 | 02-13.12.24 | 16-20.12.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.25
7 | Слаботочные системы | 02-27.12.24 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.25
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор заключен | 2023-12-04
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [6 empty] | 2023-12-18
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2023-12-25
4 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 22.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-24.01.2024 | 25.01.2024-26.01.2024 | 29.01.2024-31.01.2024 | 01.02.2024-15.02.2024 | 01.03.2024
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 21.11.2023-04.12.2023 | 05.12.2023-06.12.2023 | 07.12.2023-14.12.2023 | 15.12.2023-18.12.2023 | 19.12.2023-21.12.2023 | 22.12.2023-15.01.2024 | 2024-01-29
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-03-25
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подзхемной части | 30.01.2024-13.02.2024 | 14.02.2024-15.02.2024 | 16.02.2024-23.02.2024 | 26.03.2024-27.03.2024 | 28.02.2024-01.03.2024 | 04.03.204-18.03.2024 | 01.04.2024
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | [6 empty] | 15.04.2024
9 | Устройство кровли | 30.07.2024-13.08.2024 | 14.08.2024-15.08.2024 | 16.08.2024-23.08.2024 | 26.08.20244-27.08.2024 | 28.08.2024-30.08.2024 | 02.09.2024-16.092024 | 01.10.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 09.07.2024-23.08.2023 | 24.07.2024-25.07.2024 | 26.07.2024-02.08.2024 | 05.08.2024-06.08.2024 | 07.08.2024-09.08.2024 | 12.08.2024-26.08.2024 | 09.09.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 19.08.2024--02.09.2024 | 03.09.2024-04.09.2024 | 05.09.2024-12.09.2024 | 13.09.2024-16.09.2024 | 17.09.2024-19.09.2024 | 20.09.2024-04.10.2024 | 18.10.2024
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 30.01.2024-13.02.2024 | 14.02.2024-15.02.2024 | 16.02.2024-23.02.2024 | 26.02.2024-27.02.2024 | 28.02.2024-01.03.2024 | 04.03.2025 18.03.2025 | 01.04.2025
13 | Облицовка и окраска фасадов | 20.12.2024-14.01.2025 | 15.01.2025-16.01.2025 | 17.01.2025-24.01.2025 | 25.01.2025-27.01.2025 | 28.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025-14.02.2025 | 01.03.2025
14 | Металлоконструкции | 22.11.2024-05.12.2024 | 06.12.2024-09.12.2024 | 10.12.2024-17.12.2024 | 18.12.2024-19.12.2024 | 20.12.2024-24.12.2024 | 25.12.2024-13.01.2025 | 27.01.2025
15 | Устройство стяжек полов | 27.02.2025-13.03.2025 | 14.03.2025-17.03.2025 | 18.03.2025-25.03.2025 | 26.03.2025-27.03.2025 | 28.03.2025-01.04.2025 | 02.04.2025-16.04.2025 | 01.05.2025
16 | Отделка МОП и квартиры | 25.03.2025-08.04.2025 | 09.04.2025-10.04.2025 | 11.04.2025-17.04.2025 | 18.04.2025-21.04.2025 | 22.04.2025-24.04.2025 | 25.04.2025 16.05.2025 | 02.06.2025
17 | Лифты | 30.04.2024-14.05.2024 | 15.05.2024-16.05.2024 | 17.05.2024-24.05.2024 | 27.05.2024-28.05.2024 | 29.05.2024-31.05.2024 | 03.06.2024-30.06.2024 | 01.07.2024
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 11-18.03.24 | 20-22.04.24 | 25.03-05.04.24 | 08-09.04.24 | 10-12.04.24 | 15-26.04.24 | 6-10.05.2024
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 20-30.11.24 | 01-02.02.24 | 05-15.02.24 | 19-21.02.24 | 26-29.02.24 | 1-11.03.24 | 18-22.03.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 01-30.08.24 | 05-06.09.24 | 09-26.09.24 | 27.09-01.10.24 | 02-04.10.24 | 07-18.10.24 | 21-25.10.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 13.05-31.06.24 | 05-09.09.24 | 10-24.09.24 | 25-30.09.24 | 01-04.10.24 | 07-18.10.24 | 21-25.10.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.2025
7 | Слаботочные системы | 09-31.01.25 | 05-07.02.25 | 10-25.02.25 | 05-10.03.25 | 11-14.03.25 | 17-31.03.25 | 01-04.04.2025
Многоквартирный жилой дом стр.позиции №20
Общестроитеьные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор заключен | 2023-12-26
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [6 empty] | 2024-01-01
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2024-01-22
4 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 10.01.2024-23.01.2024 | 24.01.2024-25.01.2024 | 26.01.2024-02.02.2024 | 05.02.2024-07.02.2024 | 07.02.2024-09.02.2024 | 12.02.2024-23.02.2024 | 2024-03-11
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 28.11.2023-12.01.2023 | 13.12.2023-14.12.2023 | 15.12.2023-22.12.2023 | 25.12.2024-27.12.2024 | 27.12.2023-29.12.2023 | 08.01.2024-22.01.2024 | 2024-02-05
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-04-08
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подзхемной части | 20.02.2024-05.03.2024 | 06.03.2024-07.03.2024 | 08.03.2024-15.03.2024 | 18.02.2024-19.03.2024 | 20.03.2024-22.03.2024 | 25.03.2024-08.04.2024 | 22.04.2024
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | [6 empty] | 01.05.2024
9 | Устройство кровли | 23.07.2024-06.08.2024 | 07.08.2024-08.08.2024 | 09.08.2024-16.08.2024 | 19.20.2024-20.08.2024 | 21.08.2024-23.08.2024 | 26.08.2024-09.09.2024 | 23.09.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 30.04.2024-14.05.2024 | 15.05.2024-16.05.2024 | 17.05.2024-24.05.2024 | 27.05.2024-28.05.2024 | 29.05.2024-31.05.2024 | 03.06.2024-17.06.2024 | 01.07.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 21.08.204-03.09.2024 | 04.09.2024-05.09.2024 | 06.09.2024-13.09.2024 | 16.09.2024-17.09.2023 | 18.09.2024-20.09.2023 | 23.09.2024-07.10.2024 | 21.10.2024
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 30.01.025 12.02.2025 | 13.02.2025 14.03.2025 | 17.02.2025-24.02.2025 | 25.02.2025-26.02.2025 | 27.02.2025 03.03.2025 | 04.03.2025 18.03.2025 | 01.04.2025
13 | Облицовка и окраска фасадов | 10.12.2024-14.01.2025 | 15.01.2025-17.01.2025 | 18.01.2025-24.01.2025 | 25.01.2025-26.01.2025 | 26.01.2025-29.01.2025 | 29.01.2025-15.02.2025 | 01.03.2025
14 | Металлоконструкции | 30.01.2024-13.02.2024 | 14.02.2024-15.02.2024 | 16.02.2024-23.02.2024 | 26.02.2024-27.02.2024 | 28.02.2024-01.03.2024 | 04.03.2025 18.03.2025 | 01.04.2025
15 | Устройство стяжек полов | 04.03.2025-18.03.2025 | 19.03.2025-20.03.2025 | 21.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025-01.04.2025 | 02.04.2025-04.04.2025 | 05.04.2025-19.04.2025 | 05.05.2025
16 | Отделка МОП и квартиры | 04.03.2025-18.03.2025 | 19.03.2025-20.03.2025 | 21.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025-01.04.2025 | 02.04.2025-04.04.2025 | 05.04.2025-19.04.2025 | 05.05.2025
17 | Лифты | 19.04.2024-22.04.2024 | 23.04.2024-25.04.2024 | 26.04.2024-10.05.2024 | 13.05.2024-14.05.2024 | 15.05.2024-17.05.2024 | 20.05.2024-31.05.2024 | 17.06.2024
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 01-14.04.24 | 15-16.04.24 | 17.04-30.04.24 | 13-14.05.24 | 15-17.05.24 | 20-31.05.2024 | 31.05-02.06.24
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 22.01-02.02.24 | 05-06.02.24 | 07-20.02.24 | 21-26.02.24 | 27.02-01.03.24 | 04-15.03.24 | 18.03-08.04.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.2025
7 | Слаботочные системы | 01-31.11.24 | 27-29.11.24 | 02-18.12.24 | 19-23.12.24 | 24-27.12.24 | 13-24.01.2025 | 27-31.01.2025
Многоквартирный жилой дом стр.позиции №21
Общестроитеьные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор заключен | 2024-01-08
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [6 empty] | 2024-01-15
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2024-01-29
4 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 01.12.2023-15.12.2023 | 18.12.2023-19.12.2023 | 20.12.2023-27.12.2023 | 28.12.2023-29.12.2023 | 10.01.2024-12.01.2024 | 15.01.2024-29.01.2024 | 2024-02-12
5 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-04-15
6 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 16.01.2024-30.01.2024 | 31.01.2024-01.02.2024 | 02.02.2024-08.02.2024 | 09.02.2024-12.02.2024 | 13.02.2024-15.02.2024 | 19.02.2024-04.02.2024 | 2024-03-18
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подзхемной части | 13.02.2024-27.02.2024 | 28.02.2024-29.02.2024 | 01.03.2024-08.03.2024 | 11.03.2024-12.03.2024 | 13.03.2024-15.03.2024 | 18.03.2024-01.04.2024 | 15.04.2024
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | [6 empty] | 06.05.2024
9 | Устройство кровли | 01.08.2024-15.08.2024 | 16.08.2024-19.08.2024 | 20.08.2024-27.08.2024 | 28.08.2027-29.08.2024 | 30.08.2024-02.09.2024 | 03.09.2024-17.09.2024 | 01.10.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 14.05.2024-28.05.2024 | 29.05.2024-30.05.2024 | 31.05.2024-07.06.2024 | 10.06.2024-11.06.2024 | 12.06.2024-14.06.2024 | 17.06.2024-01.07.2024 | 15.07.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 29.08.2024-12.09.2024 | 13.09.2024-23.09.2024 | 17.09.2024-23.09.2024 | 24.09.2024-25.09.2024 | 26.09.2024-30.09.2024 | 01.10.2024-14.10.2024 | 28.10.2024
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 04.02.2025-18.02.2025 | 19.02.2025-20.02.2025 | 21.02.2025-28.02.2025 | 03.03.2025-04.03.2025 | 05.03.2025-07.03.2025 | 10.03.2025-24.03.2025 | 07.04.2025
13 | Облицовка и окраска фасадов | 23.12.2024-14.01.2025 | 15.01.2025-16.01.2025 | 17.01.2025-24.01.2025 | 27.01.2025-29.01.2025 | 29.01.2025-31.01.2025 | 03.02.2025-17.02.2025 | 10.03.2025
14 | Металлоконструкции | 04.02.2025-18.02.2025 | 19.02.2025-20.02.2025 | 21.02.2025-28.02.2025 | 03.03.2025-04.03.2025 | 05.03.2025-07.03.2025 | 10.03.2025-24.03.2025 | 07.04.2025
15 | Устройство стяжек полов | 12.03.2025-26.03.2025 | 27.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025-07.04.2025 | 08.04.2025-09.04.2025 | 10.04.2025-14.04.2025 | 15.04.205-29.04.2025 | 12.05.2025
16 | Отделка МОП и квартиры | 12.03.2025-27.03.2025 | 27.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025-07.04.2025 | 08.04.2025-09.04.2025 | 10.04.2025-14.04.2025 | 15.04.205-29.04.2025 | 12.05.2025
17 | Лифты | 24.04.2024-07.05.2024 | 08.05.2024-09.05.2024 | 10.05.2024-17.05.2024 | 20.05.2024-21.05.2024 | 22.05.2024-24.05.2024 | 27.05.2024-10.06.2024 | 24.06.2024
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 01-14.04.24 | 15-16.04.24 | 17.04-30.04.24 | 13-14.05.24 | 15-17.05.24 | 20-31.05.2024 | 31.05-02.06.24
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 22.01-02.02.24 | 05-06.02.24 | 07-20.02.24 | 21-26.02.24 | 27.02-01.03.24 | 04-15.03.24 | 18.03-08.04.2024
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 17.06-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-09.08.24 | 12-13.08.24 | 14-16.08.24 | 19-30.08.24 | 02-06.09.2024
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
5 | Монтаж ЭОМ | 01-30.08.24 | 02-03.09.24 | 05-18.09.24 | 19-23.09.24 | 24-27.09.24 | 30.09-11.10.24 | 14-18.10.2024
6 | ИТП | 11-29.11.24 | 04-06.12.24 | 09-27.12.24 | 13-15.01.25 | 15-17.01.25 | 20.01-31.01 | 03.-07.02.2025
7 | Слаботочные системы | 01-31.11.24 | 27-29.11.24 | 02-18.12.24 | 19-23.12.24 | 24-27.12.24 | 13-24.01.2025 | 27-31.01.2025
Автостоянка позиция 22(4)
Общестроитеьные работы автостонка корпус 22
1 | Земляные работы | [5 empty] | В договоре данные работы не предусмотрены | 2024-02-01
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [5 empty] | Договор заключен | 2024-02-05
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2024-02-19
4 | Устройство прифундаментного дренажа
5 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 13.02.2024-27.02.2024 | 28.02.2024-29.02.2024 | 01.03.2024-08.03.2024 | 11.03.2024-12.03.2024 | 13.03.2024-15.03.2024 | 18.03.2024-01.04.2024 | 2024-04-15
6 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 22.12.2023-14.01.2024 | 15.01.2024-16.01.2024 | 17.01.2024-24.01.2024 | 25.01.2024-26.01.2024 | 29.01.2024-31.01.2024 | 01.02.2024-15.02.2024 | 2024-03-01
7 | Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-04-29
8 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | 14.05.2024-28.05.2024 | 29.05.2024-30.05.2024 | 31.05.2024-07.06.2024 | 10.06.2024-11.06.2024 | 12.06.2024-14.06.2024 | 17.06.2024-01.07.2024 | 15.07.2024
9 | Устройство кровли | 04.06.2024-18.06.2024 | 19.06.2024-20.06.2024 | 21.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024-02.07.2024 | 03.07.2024-05.08.2024 | 08.07.2024-22.07.2024 | 05.08.2024
10 | Монтаж оконных блоков | 26.06.2024-09.07.2024 | 10.07.2024-11.07.2024 | 12.07.2024-19.07.2024 | 22.07.2024-23.07.2024 | 24.07.2024-26.07.2024 | 29.07.2024-12.08.2024 | 26.08.2024
11 | Монтаж двернных блоков | 26.06.2024-09.07.2024 | 10.07.2024-11.07.2024 | 12.07.2024-19.07.2024 | 22.07.2024-23.07.2024 | 24.07.2024-26.07.2024 | 29.07.2024-12.08.2024 | 26.08.2024
14 | Витражное остекление балконов и лоджий
12 | Облицовка и окраска фасадов | 27.02.2025-13.03.2025 | 14.03.2025-17.03.2025 | 18.03.2025-25.03.2025 | 26.03.2025-27.03.2025 | 28.03.2025-31.03.2025 | 02.04.2025-16.04.2025 | 01.05.2025
13 | Металлоконструкции | 04.06.2024-18.06.2024 | 19.06.2024-20.06.2024 | 21.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024-02.07.2024 | 03.07.2024-05.08.2024 | 08.07.2024-22.07.2024 | 05.08.2024
14 | Устройство стяжек полов | 28.03.2025-11.04.2025 | 14.04.2025-15.04.2025 | 16.04.2025-23.04.2025 | 24.04.2025-25.04.2025 | 28.04.2025-30.04.2025 | 05.05.2025-19..05.2025 | 02.06.2025
15 | Отделка МОП и квартиры | 03.06.2025-16.06.2025 | 17.06.2025-18.06.2025 | 19.06.2025-16.06.2025 | 27.06.2025-28.06.2025 | 01.07.2025-03.07.2025 | 04.07.2025-18.07.2025 | 01.08.2025
16 | Лифты | 27.02.2024-12.03.2024 | 13.03.2024-14.03.2024 | 15.03.2024-22.03.2024 | 25.03.2024-26.03.2024 | 27.03.2024-29.03.2024 | 01.04.2024-15.04.2024 | 29.04.2024
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 01-30.04.24 | 03-05.05.24 | 06-24.05.24 | 27-28.05.24 | 29-31.05.24 | 03-14.06.24 | 17-21.06.24
2 | Устройство ВК и ОВ1 | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
3 | Монтаж ЭОМ | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
4 | Слаботочные системы | 11-29.11.2024 | 2-3.12.2024 | 04-18.12.24 | 19-20.12.24 | 23-27.12.24 | 13-24.01.25 | 27-31.01.2025
Автостоянки позиция 23(5)
Общестроитеьные работы автостонка корпус 23
1 | Земляные работы | [5 empty] | В договоре данные работы не предусмотрены | 2024-01-22
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [5 empty] | Договор заключен | 2024-01-29
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор заключен | 2024-02-05
4 | Устройство прифундаментного дренажа | 19.03.2024-02.04.2024 | 03.04.2024-06.04.2024 | 05.04.2024-12.04.2024 | 15.04.2024-16.04.2024 | 17.04.2024-19.04.2024 | 22.04.2024-13.05.2024 | 27.05.2024
5 | Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 18.12.2023-29.12.2023 | 10.01.2024-11.01.2024 | 12.01.2024-19.01.2024 | 22.012024-23.01.2024 | 24.01.2024-26.01.2024 | 29.01.2024-12.02.2024 | 2024-02-26
| Монолитные и сборные конструкции надземной части | [6 empty] | 2024-04-29
6 | Монтаж , демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 06.02.2024-20.02.2024 | 21.02.2024-22.03.2024 | 23.02.2024-01.03.2024 | 04.03.2024-05.03.2024 | 06.03.2024-08.03.2024 | 11.03.2024-25.03.2024 | 2024-04-08
7 | Устройство наружных стен и внутренних перегородок | 30.04.2024-14.05.2024 | 15.05.2024-16.05.2024 | 17.05.2024-24.05.2024 | 27.05.2024-28.05.2024 | 29.05.2024-31.05.2024 | 03.06.2024-17.03.2024 | 01.07.2024
8 | Устройство кровли | 03.06.2024-16.06.2024 | 17.06.2024-18.06.2024 | 19.06.2024-16.06.2024 | 27.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024-03.07.2024 | 04.07.2024-18.07.2024 | 01.08.2024
9 | Монтаж оконных блоков | 18.06.2024-02.07.2024 | 03.07.2024-04.07.2024 | 05.07.2024-14.07.2024 | 15.07.2024-16.07.2024 | 17.07.2024-19.07.2024 | 22.07.2024-05.08.2024 | 19.08.2024
10 | Монтаж двернных блоков | 26.06.2024-10.06.2024 | 10.07.2024-11.07.2024 | 12.07.2024-19.07.2024 | 22.07.2024-23.07.2024 | 24.07.2024-26.07.2024 | 29.07.2024-12.08.2024 | 26.08.2024
14 | Витражное остекление балконов и лоджий
11 | Облицовка и окраска фасадов | 27.02.2025-13.03.2025 | 14.03.2025-17.03.2025 | 18.03.2025-25.03.2025 | 26.03.2025-27.03.2025 | 28.03.2025-31.03.2025 | 02.04.2025-16.04.2025 | 01.05.2025
12 | Металлоконструкции | 03.06.2024-16.06.2024 | 17.06.2024-18.06.2024 | 19.06.2024-16.06.2024 | 27.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024-03.07.2024 | 04.07.2024-18.07.2024 | 01.08.2024
13 | Устройство стяжек полов | 01.04.2025-14.04.2025 | 15.04.2025-16.04.2025 | 17.04.2025-23.04.2025 | 24.05.2025-25.04.2025 | 28.04.2025-30.04.2025 | 06.05.2025-20.05.2025 | 03.06.2025
14 | Отделка МОП и квартиры | 03.06.2025-16.06.2025 | 17.06.2025-18.06.2025 | 19.06.2025-16.06.2025 | 27.06.2025-28.06.2025 | 01.07.2025-03.07.2025 | 04.07.2025-18.07.2025 | 01.08.2025
15 | Лифты | 27.02.2024-12.03.2024 | 13.03.2024-14.03.2024 | 15.03.2024-22.03.2024 | 25.03.2024-26.03.2024 | 27.03.2024-29.03.2024 | 01.04.2024-15.04.2024 | 29.04.2024
сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 01-30.04.24 | 03-05.05.24 | 06-24.05.24 | 27-28.05.24 | 29-31.05.24 | 03-14.06.24 | 17-21.06.24
2 | Устройство ВК и ОВ1 | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
3 | Монтаж ЭОМ | 03-25.07.24 | 25-27.06.24 | 28.06-11.07.24 | 12-16.07.24 | 17-19.07.24 | 22.07-02.08.24 | 05-09.08.2024
4 | Слаботочные системы | 11-29.11.2024 | 2-3.12.2024 | 04-18.12.24 | 19-20.12.24 | 23-27.12.24 | 13-24.01.25 | 27-31.01.2025
Наружные сети стройки
1 | Сети НВК | 13.05-30.09.24 | 09-11.10.24 | 14.10-04.11.24 | 05-08.11.24 | 11-15.11.24 | 18-30.11.24 | 02-06.12.2024
2 | Сети ТС | 01.08-01.09.24 | 20-22.11.24 | 25.11-06.12.24 | 09-10.12.24 | 11-13.12.24 | 16-27.12.24 | 06-10.01.2025
3 | НСС | 14-25.04.25 | 15-16.05.25 | 19-30.05.24 | 02-03.06.24 | 04-10.06.25 | 16-30.06.25 | 01-04.07.2025
4 | Сети ЭС 0,4 кВ | 01-30.04.25 | 15-16.05.25 | 19-30.05.25 | 02-03.06.25 | 04-10.06.25 | 16-30.06.25 | 01-04.07.2025
| Благоустройство | 02.06.2025-16.06.2025 | 17.06.2025-18.06.2025 | 19.06.2025-26.06.2025 | 27.06.2025-28.06.2025 | 01.07.2025-03.07.2025 | 04.07.2025-18.07.2025 | 01.08.2025

## Главный вар. 22.04.24 (hidden)
ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
Отвественные на проведение тендера
|  | ПТО | СДО |  |  | Руководство | СДО | Субподрядчики
|  | 2 недели | 2дня | 7дней | 2дня | 3дня | 2недели | 2 недели до
№ п/п | Наименование тендера | Подготовка ВОР | Подготовка электронного формата тендерной документации | Размещение тендерной документации в открытых источниках | Подведение итогов тендера |  | Подготовка договора | Начало производства работ
[5 empty] | сводная таблица | определение Подрядчика
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор | 2023-10-01
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [5 empty] | Договор | 2023-10-09
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор | 2023-10-23
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | [5 empty] | Договор | 2023-12-25
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | [5 empty] | Договор | 2023-11-13
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [5 empty] | заключен | 01.02.20243
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 2024-06-03
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-19
9 | Устройство кровли | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
11 | Монтаж двернных блоков | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка МОП и квартиры | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
17 | Лифты | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-05-13
|  | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2023-12-23 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2025-02-14: Договор | 2023-10-16
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2025-02-14: Договор | 2023-10-30
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2025-02-14: Договор | 2023-11-13
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2025-02-14: Договор | 2024-01-15
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2025-02-14: Договор | 2023-12-04
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2025-02-14: заключен | 2024-03-01
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 2024-06-03
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-19
9 | Устройство кровли | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
11 | Монтаж двернных блоков | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-09-01
|  | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
15 | Устройство стяжек полов | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-10-01
|  | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-16
17 | Лифты | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-20
|  | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-05
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-04-01
|  | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-03-17
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | 2025-03-17
|  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 2025-03-02
5 | Монтаж ЭОМ | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
6 | ИТП | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
7 | Слаботочные системы | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-05-01
|  | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-04-16
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2025-04-16: Договор | 2023-12-04
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2025-04-16: Договор | 2023-12-18
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2025-04-16: Договор | 2023-12-25
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2025-04-16: Договор | 2024-03-01
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2025-04-16: Договор | 2024-01-29
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2025-04-16: заключен | 2024-03-25
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-05-13
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-28
9 | Устройство кровли | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
11 | Монтаж двернных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
17 | Лифты | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
|  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 2024-09-23
|  | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-09-08
7 | Слаботочные системы | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №20
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-11-16: Договор | 2023-12-26
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-11-16: Договор | 2024-01-01
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-11-16: Договор | 2024-01-22
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2024-11-16: Договор | 2024-03-11
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-11-16: Договор | 2024-02-05
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-11-16: заключен | 2024-04-08
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 2024-06-03
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-19
9 | Устройство кровли | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
11 | Монтаж двернных блоков | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка МОП и квартиры | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
17 | Лифты | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-05-13
|  | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2023-12-23 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №21
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2025-02-14: Договор | 2024-01-08
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2025-02-14: Договор | 2024-01-15
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2025-02-14: Договор | 2024-01-29
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2025-02-14: Договор | 2024-03-18
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2025-02-14: Договор | 2024-02-12
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2025-02-14: заключен | 2024-04-15
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-05-13
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-28
9 | Устройство кровли | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
11 | Монтаж двернных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
17 | Лифты | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
|  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 2024-09-23
|  | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-09-08
7 | Слаботочные системы | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
Автостоянка стр.позиция №22 (5эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-11-16: Договор | 2024-02-01
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-11-16: Договор | 2024-02-05
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-11-16: Договор | 2024-02-19
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-12
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-05-12: Договор | 2024-03-01
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-05-12: заключен | 2024-07-01
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
9 | Устройство кровли | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
10 | Монтаж оконных блоков | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
11 | Монтаж двернных блоков | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
14 | Металлоконструкции | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
15 | Устройство стяжек полов | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-17
16 | Отделка | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
17 | Лифты | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-08-12
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-28
Сети
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
4 | Устройство ВК | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-23 | 2025-04-21
|  | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-04-06
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
7 | Слаботочные системы | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
Автостоянка стр.позиция №23 (4эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-10-17: Договор | 2024-01-22
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-10-17: Договор | 2024-01-29
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-10-17: Договор | 2024-02-05
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-05-12
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-05-12: Договор | 2024-02-26
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-05-12: заключен | 2024-04-29
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-28
8 | Надзмная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-12-29 | 2024-12-31 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-02-13
9 | Устройство кровли | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
11 | Монтаж двернных блоков | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 2025-02-17
|  | 2024-12-22 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-02-02
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-04-21
|  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-04
14 | Металлоконструкции | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-06 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 2025-04-14
|  | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-30
16 | Отделка | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-05-19
|  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-04
17 | Лифты | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-08-12
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-28
Сети
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
4 | Устройство ВК | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
7 | Слаботочные системы | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29

## по этапам (hidden)
ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
№ п/п | Наименование тендера | Ответственные на проведение тендера
|  | ПТО | СДО |  |  | Руководство | СДО | Субподрядчики
|  | 2 недели | 2дня | 7дней | 2дня | 3дня | 2недели | 2 недели до
|  | Подготовка ВОР | Подготовка электронного формата тендерной документации | Размещение тендерной документации в открытых источниках | Подведение итогов тендера |  | Подготовка договора | Начало производства работ
[5 empty] | сводная таблица | определение Подрядчика
I этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | [5 empty] | Договор | 2023-12-04
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | [5 empty] | Договор | 2023-12-18
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | [5 empty] | Договор | 2023-12-25
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | [5 empty] | Договор | 2024-03-01
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | [5 empty] | Договор | 2024-01-29
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | [5 empty] | заключен | 2024-03-25
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-05-13
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-28
9 | Устройство кровли | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
16 | Отделка помещений подвала | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
17 | Отделка МОП и квартиры | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2025-01-13
|  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-29
18 | Лифты | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
|  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 2024-09-23
|  | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-09-08
7 | Слаботочные системы | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №21
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-11-16: Договор | 2024-01-08
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-11-16: Договор | 2024-01-15
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-11-16: Договор | 2024-01-29
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-11-16: Договор | 2024-03-18
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-11-16: Договор | 2024-02-12
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-11-16: заключен | 2024-04-15
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-05-13
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-28
9 | Устройство кровли | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-11 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
16 | Отделка помещений подвала | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
17 | Отделка МОП и квартиры | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2025-01-13
|  | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-29
18 | Лифты | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
|  | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-25 | 2024-09-23
|  | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-09-08
7 | Слаботочные системы | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
Автостоянка стр.позиция №23 (4эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-20
|  | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-05
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
3 | Устройство фундамента под кран | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-10
|  | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-26
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
7 | Устройство кровли | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
8 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
9 | Монтаж дверных блоков | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 2025-02-17
|  | 2024-12-22 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-02-02
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-04-21
|  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-04
11 | Металлоконструкции | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
12 | Устройство стяжек полов | 2025-02-06 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-16 | 2025-04-14
|  | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-30
13 | Отделка | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-05-19
|  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-04
14 | Лифты | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 2025-01-06
|  | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-22
Сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
2 | Устройство ВК | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
4 | Слаботочные системы | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
2 | Канализация | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
3 | Отопление | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
4 | Слаботочные сети | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 2024-11-24
6 | Благоустройство | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-20 | 2025-05-19
|  | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 2025-05-04
II этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2025-05-04: Договор | 2023-10-16
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2025-05-04: Договор | 2023-10-30
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2025-05-04: Договор | 2023-11-13
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2025-05-04: Договор | 2024-01-08
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2025-05-04: Договор | 2024-02-12
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2025-05-04: заключен | 2024-04-01
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-05 | 2024-06-03
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-19
9 | Устройство кровли | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-07-03 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-09-01
|  | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 2025-08-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
15 | Устройство стяжек полов | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-10-01
|  | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-16
17 | Лифты | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-20
|  | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-05
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-04-01
|  | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-03-17
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2025-01-16 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 2025-02-16 | 2025-03-17
|  | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 2025-03-02
5 | Монтаж ЭОМ | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
6 | ИТП | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
7 | Слаботочные системы | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-05-01
|  | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-04-16
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
2 | Канализация | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
3 | Отопление | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Слаботочные сети | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
6 | Благоустройство | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-04-01
|  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-17
III этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2026-03-17: Договор | 2023-10-01
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2026-03-17: Договор | 2023-10-01
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2026-03-17: Договор | 2023-11-01
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2026-03-17: Договор | 2024-01-22
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2026-03-17: Договор | 2024-01-08
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2026-03-17: заключен | 2024-02-19
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
9 | Устройство кровли | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
11 | Монтаж дверных блоков | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка помещений подвала | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
17 | Отделка МОП и квартиры | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-10-13
|  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-28
18 | Лифты | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-05-13
|  | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2023-12-23 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №20
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2025-02-14: Договор | 2023-10-01
заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2025-02-14: Договор | 2023-10-01
заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2025-02-14: Договор | 2023-11-01
заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2025-02-14: Договор | 2024-01-22
заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2025-02-14: Договор | 2024-01-07
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2025-02-14: заключен | 2024-02-19
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-02-16 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-04-15
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-31
9 | Устройство кровли | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-14 | 2024-12-29
11 | Монтаж дверных блоков | 2025-04-22 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-06-06 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 2024-07-06 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка помещений подвала | 2025-01-30 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
17 | Отделка МОП и квартиры | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-10-13
|  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2025-09-28
18 | Лифты | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-14 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-05-13
|  | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-27
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2023-12-23 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-02-15
3 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК и ОВ1 | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-12-22 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-14
Автостоянка стр.позиция №22 (5эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-03-03 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
3 | Устройство фундаментной плиты под кран | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-10
|  | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-26
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 2024-07-01
|  | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-16
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
7 | Устройство кровли | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
8 | Монтаж оконных блоков | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
9 | Монтаж дверных блоков | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-03-28 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-16
11 | Металлоконструкции | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
12 | Устройство стяжек полов | 2025-04-25 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-07-01
|  | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-06-16
13 | Отделка | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-18
14 | Лифты | 2024-06-12 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-08-12
|  | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-16
2 | Устройство ВК | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-23 | 2025-04-21
|  | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-04-06
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
4 | Слаботочные системы | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-10-02 | 2024-10-17
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-11-26 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-17
2 | Канализация | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2025-01-20
|  | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2024-12-31
3 | Отопление | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
4 | Слаботочные сети | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 2025-04-21
|  | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-04-04
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-05-01
|  | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-04-01 | 2025-04-16
6 | Благоустройство | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-04-01
|  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-17

## по этапам июль 24
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
«Многоэтажные жилые дома», расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, массив Центральное, стр.поз. №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23
№ п/п | Наименование тендера | Сроки размещения | Сроки проведения | Рассмотрение | определение Подрядчика | Подготовка договора | Начало производства работ
I этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  |  | Договор | Договор | 2023-12-04
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику |  |  |  | Договор | Договор | 2023-12-18
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай |  |  |  | Договор | Договор | 2023-12-25
[5 empty] | заключен | заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления |  |  |  | Договор | Договор | 2024-03-01
[5 empty] | заключен | заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала |  |  |  | Договор | Договор | 2024-01-29
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части |  |  |  | заключен | заключен | 2024-03-25
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части |  |  |  | Договор | Договор | 2024-05-13
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части |  |  |  | заключен | заключен
9 | Устройство кровли | подготовлено | размещено | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-11-16
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | подготовлено | размещено | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-07-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2025-03-23
17 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-08-28: Договор; 2025-03-10: Договор; 2025-04-07: 2024-05-01
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-08-28: Договор; 2025-03-10: Договор; 2025-04-07: 2024-04-15
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство ОВ1, ОВ2 и автоматика вент систем | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-15
|  | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 2024-10-11
7 | Слаботочные системы | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-08-17 | 2024-08-24 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 2024-11-16
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №21
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-01-08
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-01-15
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-01-29
[5 empty] | заключен | заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного кррана, монтаж дополнительного крепления | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-03-18
[5 empty] | заключен | заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверкас подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-02-12
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-08-27: заключен; 2024-11-02: заключен; 2024-12-01: 2024-04-15
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-08-27: Договор; 2024-11-02: Договор; 2024-12-01: 2024-05-13
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-08-27: заключен; 2024-11-02: заключен
9 | Устройство кровли | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | 2024-11-11
|  | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-27
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-11-16
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-11-16
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2025-05-16
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-12-03 | 2025-01-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-12-17
14 | Металлоконструкции | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 2024-09-09
|  | 2024-07-26 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-25
15 | Устройство стяжек полов | подготовлено | размещено | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  |  |  | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-07-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2025-03-23
17 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  |  |  | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-03-28: Договор; 2024-04-02: Договор; 2024-05-01: 2024-04-15
[5 empty] | заключен | заключен
3 | УстройствоОВ1, ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-11-16
4 | Устройство ВК | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-06-23 | 2024-07-22
|  | 2024-08-02 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | 2024-07-07
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-11-16
6 | ИТП | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-08-25 | 2024-09-23
|  | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-09-08
7 | Слаботочные системы | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-09-05 | 2024-11-16
Автостоянка стр.позиция №23 (4эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-20
|  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 2024-05-05
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
3 | Устройство фундамента под кран | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | подготовлено | размещено | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-10
|  |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-26
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-11-24
7 | Устройство кровли | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-11-24
8 | Монтаж оконных блоков | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-01-17
9 | Монтаж дверных блоков | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-01-19 | 2025-02-17
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-02-02
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-03-18 | 2025-04-21
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-04-04
11 | Металлоконструкции | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-11-24
12 | Устройство стяжек полов | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-03-16 | 2025-04-14
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-03-30
13 | Отделка | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2025-04-20 | 2025-05-19
|  | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2025-05-04
14 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 2025-01-06
|  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-22
Сети
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-12-29
2 | Устройство ВК | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-08-05 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2025-02-14
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-12-29
4 | Слаботочные системы | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-12-29
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2024-11-24
2 | Канализация | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2024-11-24
3 | Тепловые сети | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-07-03 | 2024-08-01
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-07-17
4 | Слаботочные сети | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 2024-11-24
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-11-10 | 2024-12-09
|  | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2024-11-24
6 | Благоустройство | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 2025-04-20 | 2025-05-19
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2025-05-04
II этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2023-10-16
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2023-10-30
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2023-11-13
[5 empty] | заключен | заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2024-01-08
[5 empty] | заключен | заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2024-02-12
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-10-05: заключен; 2025-04-20: заключен; 2025-05-19: 2024-04-01
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-10-05: Договор; 2025-04-20: Договор; 2025-05-19: 2024-06-03
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-10-05: заключен; 2025-04-20: заключен
9 | Устройство кровли | подготовлено | размещено | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-11-16
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-02-14
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-02-14
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-08-04 | 2025-09-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-08-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-09-16
15 | Устройство стяжек полов | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2025-02-14 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-17
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2025-09-02 | 2025-10-01
|  | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2025-09-16
17 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-09-04: Договор; 2025-09-02: Договор; 2025-10-01: 2024-05-20
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-09-04: Договор; 2025-09-02: Договор; 2025-10-01: 2024-04-01
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство ОВ1, ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-04-16
4 | Устройство ВК | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2025-02-16 | 2025-03-17
|  | 2024-08-07 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-03-02
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2025-05-16
6 | ИТП | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2025-01-17
7 | Слаботочные системы | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-04-02 | 2025-05-01
|  | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2025-04-16
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2025-01-17
2 | Канализация | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2024-12-29
3 | Тепловые сети | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-11-16
4 | Слаботочные сети | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 2025-03-17
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2025-03-17
6 | Благоустройство | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 2026-03-03 | 2026-04-01
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2026-03-17
III этап строительства
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17 | bar: 2026-03-03 to 2026-04-01
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2023-10-01
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2023-10-01
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2023-11-01
[5 empty] | заключен | заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2024-01-22
[5 empty] | заключен | заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2024-01-08
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-10-05: заключен; 2026-03-03: заключен; 2026-04-01: 2024-02-19
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-10-05: Договор; 2026-03-03: Договор; 2026-04-01: 2024-04-15
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-10-05: заключен; 2026-03-03: заключен
9 | Устройство кровли | подготовлено | размещено | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-12-29
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | подготовлено | размещено | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2025-03-17
17 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-08-29: Договор; 2025-03-03: Договор; 2025-04-01: 2024-05-13
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-08-29: Договор; 2025-03-03: Договор; 2025-04-01: 2024-03-01
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство ОВ1, ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2025-02-14
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №20
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2023-10-01
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Устройство основания под сваебойную технику | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2023-10-01
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2023-11-01
[5 empty] | заключен | заключен
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2024-01-22
[5 empty] | заключен | заключен
5 | Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2024-01-07
6 | Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части | 2024-09-12: заключен; 2025-01-31: заключен; 2025-03-01: 2024-02-19
7 | Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части | 2024-09-12: Договор; 2025-01-31: Договор; 2025-03-01: 2024-04-15
8 | Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части | 2024-09-12: заключен; 2025-01-31: заключен
9 | Устройство кровли | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-11-01
|  | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-10-17
10 | Монтаж оконных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-12-15 | 2025-01-13
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-12-29
11 | Монтаж дверных блоков | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-05-25 | 2025-06-23
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-06-08
12 | Витражное остекление балконов и лоджий | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-07-03 | 2025-08-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-07-17
13 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2025-02-14
14 | Металлоконструкции | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-07-08 | 2024-08-05
|  | 2024-07-26 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-07-22
15 | Устройство стяжек полов | подготовлено | размещено | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 2025-04-07
|  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-24
16 | Отделка МОП и квартиры | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2025-03-03 | 2025-04-01
|  | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2025-03-17
17 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-08-12
|  |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-28
Сети
1 | Устройство прифундаментного дренажа | 2024-08-29: Договор; 2025-03-03: Договор; 2025-04-01: 2024-05-13
[5 empty] | заключен | заключен
2 | Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС | 2024-08-29: Договор; 2025-03-03: Договор; 2025-04-01: 2024-03-01
[5 empty] | заключен | заключен
3 | Устройство ОВ1, ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2025-02-14
4 | Устройство ВК | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 2025-02-14
5 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2025-02-14
6 | ИТП | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2025-05-16
7 | Слаботочные системы | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 2025-01-31 | 2025-03-01
|  | 2024-09-01 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2025-02-14
Автостоянка стр.позиция №22 (5эт)
Общестроительные работы
1 | Земляные работы | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-05-01
|  | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-16
2 | Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-06-03
|  | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-19
3 | Устройство фундаментной плиты под кран | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-04-28 | 2024-05-27
|  | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-12
4 | Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-06-10
|  | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-26
5 | Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 2024-07-01
|  | 2024-05-17 | 2024-05-26 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-16
6 | Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка) | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-10-01
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-16
7 | Устройство кровли | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2025-04-18
8 | Монтаж оконных блоков | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-04-18
9 | Монтаж дверных блоков | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-04-18
10 | Облицовка и окраска фасадов | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-04-29 | 2025-06-02
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-05-16
11 | Металлоконструкции | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2024-10-17
12 | Устройство стяжек полов | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2025-06-02 | 2025-07-01
|  | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2025-06-16
13 | Отделка | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | 2025-04-04 | 2025-05-03
|  | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2025-04-18
14 | Лифты | подготовлено | размещено | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-08-12
|  |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-28
Сети | bar: 2024-09-02 to 2024-09-16
1 | Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-11-08
|  | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 2024-11-07
2 | Устройство ВК | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2025-03-23 | 2025-04-21
|  | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2025-04-06
3 | Монтаж ЭОМ | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-10-17
4 | Слаботочные системы | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-10-03 | 2024-11-01
|  | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-10-17
Наружные сети и благоустройство
1 | Водопровод | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-12-26 | 2025-02-01
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2025-01-17
2 | Канализация | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-08-08 | 2024-08-12 | 2024-12-17 | 2025-01-20
|  | 2024-07-30 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | 2024-12-31
3 | Отопление | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 2024-11-02 | 2024-12-01
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 2024-11-16
4 | Слаботочные сети | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2025-03-18 | 2025-04-21
|  | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 2025-04-04
5 | Электричество, в том числе наружное освещение | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2025-04-02 | 2025-05-01
|  | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 2025-04-16
6 | Благоустройство | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 2026-03-03 | 2026-04-01
|  | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2026-03-17
Formulas:
Подготовка договора = [Подготовка договора, row below]-14
Подготовка договора = [Начало производства работ, row above]-15