## ДОУ325-Бугры 915_24.07.24_ сайт
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
Объект: Детское образовательное учреждение на 325 мест с бассейном" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, массив Центральное ( кадастровый номер участка 47:07:0713003:915)
№п/п | Наименование тендера | Сроки размещения | Сроки проведения | Рассмотрение | Определение подрядчика
Общестроительные работы
1 | Земляные работы |  |  |  | Договор
заключен
2 | Монтаж, демонтаж башенного крана, |  |  |  | Договор
заключен
3 | Устройство ж/б монолитных и сборных конструкций здания |  |  |  | Договор
заключен
4 | Устройство наружных и внутренних стен из кирпича и камня. |  |  |  | Договор
заключен
5 | Устройство кровли | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-09-04 | 2024-09-10
|  | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-17
6 | Монтаж оконных блоков | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
7 | Витражное остекление | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | 2025-01-12
|  | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2025-01-18
8 | Монтаж дверных блоков | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 2025-04-10
|  | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-16
9 | Облицовка и окраска фасадов | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 2025-03-26
|  | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-04-01
10 | Металлоконструкции | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2024-12-22
|  | 2024-11-28 | 2024-12-08 | 2024-12-18 | 2024-12-28
11 | Устройство стяжек полов | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-03-18
12 | Отделка помещений | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-12
|  | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-18
13 | Комплекс работ по поставке и монтажу лифтового оборудования | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-20
|  | 2024-11-26 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-26
14 | Монтируемое оборудование | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 2025-06-11
|  | 2025-05-14 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-17
Внутренние инженерные сети
15 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
16 | Монтаж систем внутренних сетей водоснабжения | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
17 | Монтаж систем внутренних сетей канализации | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
18 | Монтаж системы отопления | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
19 | Монтаж ИТП+автоматизация | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-10-07 | 2024-10-11
|  | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-18
20 | Монтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
21 | Монтаж внутренних слаботочных сетей | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
Наружные сети, дренаж и благоустройство
22 | Устройство дренажа (здания) |  |  |  | Договор
заключен
23 | Устройство тепловых сетей | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2024-10-07 | 2024-10-11
|  | 2024-09-17 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-18
24 | Наружные сети канализации (хозяйственно-бытовая канализация) | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-09-04 | 2024-09-10
|  | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-17
25 | Наружные сети канализации (Ливневая канализация) | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-09-04 | 2024-09-10
|  | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-09-04 | 2024-09-17
26 | Наружные сети водоснабжения | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 2024-11-11
|  | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-11-17
27 | Устройство наружных сетей электроснабжения и освещения | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-12
|  | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-18
28 | Устройство кабельной канализации для наружных слаботочных сетей | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 2025-05-12
|  | 2025-04-22 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-18
29 | Устройство дренажа для отвода воды с детских площадок | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-03-18
30 | Комплекс работ по благоустройству территории | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 2025-02-07
|  | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 2025-02-03 | 2025-02-13
31 | Поставка и монтаж МАФ | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-03-05 | 2025-03-12
|  | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 2025-03-18